## Costos y tiempo
Factor de Peso de Actores | FPA
|  |  |  | Punteo | Actividades | Total
Complejo = 3 pts de valor | Perfiles: Administrador del sistema, Empleado ONG, Usuarios beneficiarios, mapa |  |  | 3 | 4 | 12
Medio = 2 pts de valor | No se identificaron actores medios |  |  | 2 | 0 | 0
Simple = 1 pts de valor | Sistemas externos con API/Web service: Servicios de envío de SMS/Email y el mapa |  |  | 1 | 2 | 2
|  |  |  | Suma total |  | 14
Factor de Peso de Casos de Uso | FPCU
Caso de Uso | Transacciones estimadas | Complejidad | Peso (Ptos.)
Iniciar/Cerrar sesión | 2 | Simple | 5
Gestionar perfil | 3 | Simple | 5
Gestionar casos (crear, editar, cerrar) | 8 | Complejo | 15
Gestionar alertas (enviar notificaciones) | 5 | Medio | 10
Ver casos por medio del mapa | 12 | Complejo | 15
Consultar contenidos educativos | 4 | Medio | 10
Generar reportes estadísticos | 6 | Medio | 10
Total FPCU | – | – | 70
FPA | 14
FPCU | 70
Total PCU: FPA + FPCU | 84
Ajuste por Factores Técnicos y Ambientales | PCUA
Factor de Complejidad técnica | FCT
Factor | Descripción | Peso | Valor
T1 | Sistema distribuído | 2 | 5
T2 | Objetivos de performance o tiempo de respuesta | 1 | 4
T3 | Eficiencia del usuario final | 1 | 4
T4 | Procesamiento interno complejo | 1 | 3
T5 | El código debe ser reutilizable | 1 | 5
T6 | Facilidad de instalación | 0.5 | 5
T7 | Facilidad de uso | 0.5 | 4
T8 | Portabilidad | 2 | 3
T9 | Facilidad de cambio | 1 | 2
T10 | Concurrencia | 1 | 3
T11 | Incluye objetivos especiales de seguridad | 1 | 4
T12 | Provee acceso directo a terceras partes | 1 | 5
T13 | Se requieren facilidades especiales de entrenamiento a usuarios | 1 | 3
| Sumas totales | 13 | 50
FCT | 7.1
Factor de Ambiente | FA
Factor | Descripción | Peso | Valor
E1 | Familiaridad con el modelo de proyecto utilizado | 1.5 | 2
E2 | Experiencia en la aplicación | 0.5 | 3
E3 | Experiencia en orientación a objetos | 1 | 5
E4 | Capacidad del analista líder | 0.5 | 3
E5 | Motivación | 1 | 2
E6 | Estabilidad de los requerimientos | 2 | 2
E7 | Personal a tiempo compartido | -1 | 4
E8 | Dificultad del lenguaje de programación | -1 | 2
| Sumas totales | 2 | 23
FA | 0.02
Puntos de Caso de Uso Ajustados
PCUA = PCU * FCT * FA | 11.928
Estimación de Esfuerzo (Horas-Hombre)
Esfuerzo (E) | E = PCUA * 28 | 333.984 | Horas-Hombre (HH)
TDES | TDES = E(total) / CH (total) ¦ 5 personas en el grupo |  | Horas